План подготовки к введению профессионального стандарта педагогической деятельности

в начальном общем, основном общем и среднем общем образовании

МБОУ «Лицей № 17»

1 этап: Информирование и организация обсуждения по введению (январь-май 2014 г.);

2 этап: Организационно-аналитический этап (анализ, актуализация и разработка н.п.а. с учетом утвержденного профессионального стандарта и разработка методических рекомендаций) (июнь-декабрь 2014 г.);

3 этапа: Внедрение профессионального стандарта «Педагог»  (с 01.01.2015 г.)

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое и информационно-методическое обеспечение |  |  |  |
| - Региональный уровень |  |  |  |
| - Организация ознакомления педагогической общественности с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - Подготовка информационных писем в МОУО; - Организация обсуждения с использованием информационных ресурсов (сайт Главного управления – рубрика «Вопрос – ответ», сайт КГБОУ АКИПКРО «Интернет – педсовет»; сайты общественных педагогических объединений, вебинары и т.д.); - Изучение содержания профессионального стандарта в рамках курсовой подготовки; - Проведение окружных совещаний (семинаров) с руководителями и специалистами муниципальных органов управления образованием с участием руководителей краевых государственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, по организации подготовки к введению профессионального стандарта. - Создание региональной рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». - Анализ региональной нормативной базы в связи с введением профессиональных стандартов, в том числе в области: - профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, реализуемым профессиональными образовательными организациями Алтайского края; - порядка разработки и реализации программ профессионального обучения в краевых государственных образовательных организациях, проведения квалификационных экзаменов; - порядка разработки и реализации дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) - порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в региональной системе образования; - структуры и компетенции органов (в том числе коллегиальных) управления краевых государственных образовательных организаций, а также представительных органов работников; - аттестация. - Разработка технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог». - Разработка методических рекомендаций по построению дифференцированной программы профессионального развития педагогов на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог». - Разработка типовых документов и методических рекомендаций по их применению для внедрения профессионального стандарта «Педагог» в деятельность образовательных организаций Алтайского края. - Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог» в образовательных организация Алтайского края, введение независимого добровольного экзамена для педагогов - участников апробации.(IV квартал 2014 года) - Проведение мониторинга введения профессионального стандарта | Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» педагогической общественностью Алтайского края. Региональная рабочая группа Перечень региональных нормативных актов, требующих разработки и (или) корректировки, с указанием предполагаемых сроков Инструментарий оценки соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций Методические рекомендации Типовые документы и методические рекомендации к их применению Изменения и дополнения типовых документов и методических рекомендаций по введению профессионального стандарта «Педагог» Результаты мониторинга | Главное управление образования, общественные педагогические сообщества. АКИПКРО АКИПКРО АКИПКРО АКИКПРО Главное управление образования и молодежной политик Алтайского края, АКИАЦ | Февраль - май 2014 года Март 2014 года Апрель 2014 года Май-июль 2014 года Май-июль 2014 года Май –июль 2014 года Сентябрь – декабрь 2014 года 2 полугодие 2015 года |
| - Муниципальный уровень |  |  |  |
| - Организация информирования педагогической общественности с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - Подготовка информационных писем в ОУ; - Организация обсуждения с использованием информационных ресурсов (сайт МОУО, информационные стенды; горячая линия и т.д.); - Изучение содержания профессионального стандарта на заседаниях районных методических объединений; - Проведение совещаний (семинаров) с руководителями ОУ; - Организация и проведение общественных слушаний по подготовке к введению в действие профессионального стандарта педагогической деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем общем образовании. - Создание муниципальной рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». - Участие в апробации пилотных муниципалитетов. | Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» педагогической общественностью. Участие в слушаниях не менее 50 представителей педагогической и иной местной общественности. Рекомендации по результатам общественных слушаний. Муниципальная рабочая группа. Рекомендации по итогам апробации. | Муниципальные органы управления образованием, педагогический актив | Февраль - май 2014 г. Март 2014 г. Сентябрь - декабрь 2014 года |
| - Локальный уровень |  |  |  |
| - Организация ознакомления педагогических работников ОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - Организация обсуждения на педагогических, методических советах и др.; - Размещение информации на стендах в ОУ. - Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с учителями (воспитателями). - Ознакомление педагогических работников с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты | Знание педагогами содержания профессионального стандарта «Педагог». Соответствие локальных правовых актов трудовому законодательству. Доведение до педагогических работников под роспись вновь разработанных локальных нормативных актами, регламентирующих социально-трудовые отношения в организации, изменений в ранее изданные нормативные акты. | Администрация образовательных организаций | Март-май 2014 года Сентябрь-октябрь 2014 года Ноябрь 2014 года |
| - Формирование кадровой политики и управление персоналом |  |  |  |
| - Региональный уровень |  |  |  |
| - Разработка методических рекомендаций по осуществлению правового регулирования (регламентации) профессиональной деятельности учителей (воспитателей) в образовательных организациях, в том числе примерных форм (коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, локальных правовых актов по вопросам разрешения трудовых споров в организации, информации о персональном составе педагогических работников, размещаемой на сайте организации в соответствии с требованиями части 3 статьи 29 Федерального закона, порядка организации и осуществления ежегодного самообследования образовательными организациями в части кадрового обеспечения). - Разработка и утверждение кодекса профессиональной этики педагогических работников Алтайского края. | Методические рекомендации, согласованные с Алтайской краевой организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | Сентябрь 2015 года |
| - Муниципальный уровень |  |  |  |
| - Подготовка примерных локальных нормативных актов, устанавливающих нормы профессиональной этики педагогических работников. | Примерные локальные нормативные акты с учетом законодательства Российской Федерации в области образования и местных особенностей | Муниципальные органы управления образованием | Декабрь 2015 года |
| - Локальный уровень |  |  |  |
| - Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов по вопросам кадровой политики (управления персоналом), либо внесение изменений в действующие правовые акты. - Принятие локального акта, утверждающего нормы профессиональной этики педагогических работников. | Локальные нормативные акты, принятые с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии) | Администрация образовательных организаций | Январь - февраль 2015 года |
| - Организация обучения педагогических работников |  |  |  |
| - Региональный уровень |  |  |  |
| - Актуализация основных профессиональных программ по педагогическим специальностям, реализуемым профессиональными образовательными организациями, подведомственными Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского края. | Соответствие основных профессиональных программ требованиям профессионального стандарта | Главное управление, администрация профессиональных образовательных организаций | Июнь – август 2014 года |
| - Организация эффективного взаимодействия профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования педагогического профиля, действующих на территории Алтайского края, с органами управления образованием и образовательными организациями в соответствии с концепцией модернизации педагогического образования. | Повышение эффективности реализации образовательных программ прикладного бакалавриата в области педагогики и образования | Главное управление, образовательные организации | В течение 2014 года |
| - Анализ региональной нормативной базы в связи с введением профессиональных стандартов, в том числе в области: - профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, реализуемым профессиональными образовательными организациями Алтайского края - порядка разработки и реализации программ профессионального обучения в краевых государственных образовательных организациях, проведения квалификационных экзаменов - порядка разработки и реализации дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной переподготовки). | Перечень региональных нормативных актов, требующих разработки и (или) корректировки, с указанием предполагаемых сроков | Главное управление, АКИПКРО | Март 2014года |
| - Корректировка региональных правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и (или) финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников за счет средств из краевого бюджета. | Региональные нормативные акты | КГБОУ АКИПКРО | Август 2014 года |
| - Актуализация и корректировка дополнительных профессиональных программ, в том числе фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам, с учетом требований профессионального стандарта. | Релевантность дополнительных профессиональных программ (учебных модулей), в том числе оценочного инструментария профессиональному стандарту | КГБОУ АКИПКРО | В течение 2014 года |
| - Подготовка методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций по формированию индивидуальных заданий учителям (воспитателям) на повышение квалификации. | Методические рекомендации | КГБОУ АКИПКРО | Август 2014 года |
| - Реализация программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников с учетом требований профессионального стандарта, в том числе в области психолого-педагогической компетентности. | Соответствие уровня квалификации учителей (воспитателей) требованиям профессионального стандарта | Организации дополнительного профессионального образования | С 1 января 2015 года |
| - Организация и осуществление информационно-методической поддержки педагогических работников по вопросам, связанным с психолого-педагогическим обеспечением (сопровождением) профессиональной деятельности средствами (сервисами) сайта КГБОУ АКИПКРО в сети Интернет | Полное и своевременное удовлетворение запросов учителей (воспитателей) | КГБОУ АКИПКРО | Март 2014 года |
| - Муниципальный уровень |  |  |  |
| - Формирование запросов в области повышения квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. | База данных о запросах в области повышения квалификации | Муниципальные органы управления образованием | Май – июнь 2014 |
| - Формирование плана повышения квалификации работников образования. | План повышения квалификации работников образования | Муниципальные органы управления образованием | Июль 2014 года |
| - Выявление, изучение и обобщение опыта эффективной профессиональной деятельности педагогических работников. Распространение опыта, в том числе посредством: - мастер-классов - авторских школ - стажерских практик и др. | Распространение опыта эффективной профессиональной деятельности учителей (воспитателей) | Муниципальные органы управления образованием, учебно-методические объединения | 2014 – 2016 гг. |
| - Локальный уровень |  |  |  |
| - Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей (воспитателей) на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представительных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников, либо соответствующее приложение к годовому плану организации | Администрация образовательных организаций | Август 2014 года |
| - Аттестация педагогических работников |  |  |  |
| - Региональный уровень |  |  |  |
| - Корректировка региональных нормативных актов, связанных с осуществлением аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (с учетом профессионального стандарта). | Соответствие региональных нормативных актов законодательству | Главное управление КГБОУ АКИПКРО | Май – июнь 2014 года |
| - Разработка примерных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии образовательной организации, документального оформления содержания и результатов деятельности. | Примерные нормативные правовые акты | Главное управление | Июль – август 2014 года |
| - Организация и осуществление консультативно-методической поддержки руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций по вопросам аттестации педагогических работников с учетом требований профессионального стандарта. | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | КГБОУ АКИПКРО | Сентябрь 2014 года |
| - Актуализация оценочных листов педагогических работников образовательных организаций. | Пакет оценочных листов педагогических работников образовательных организаций | КГБОУ АКИПКРО | Май 2014 |
| - Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта. | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | КГБОУ АКИПКРО | Сентябрь – декабрь 2014 года |
| - Муниципальный уровень |  |  |  |
| - Организация и проведение совещаний (семинаров) с руководителями аттестационных комиссий муниципальных образовательных организаций. | Охват не менее 80% организаций | Муниципальные органы управления образованием | Октябрь 2014 года |
| - Составление плана аттестации педагогических работников. | План аттестации педагогических работников Заявки в Главное управление на проведение квалификационных испытаний и аттестационных процедур | Муниципальные органы управления образованием | До 1 января 2015 года |
| - Локальный уровень |  |  |  |
| - Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в организации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в организации | Администрация образовательных организаций | В течение 2014 года |
| - Организация обучения (специальной подготовки) руководителя и членов аттестационной комиссии, а также ее экспертов. | Необходимая компетентность членов, экспертов аттестационной комиссии | Администрация образовательных организаций | В течение 2014 года |
| - Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников. | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация образовательных организаций | В течение 2014 года |
| - Заключение трудовых договоров, разработка должностных инструкций |  |  |  |
| - Региональный уровень |  |  |  |
| - Разработка методических рекомендаций по осуществлению правового регулирования (регламентации) профессиональной деятельности учителей (воспитателей) в образовательных организациях, в том числе примерных форм: - должностной инструкции учителя (воспитателя) - трудового договора с учителем (воспитателем) | Методические рекомендации, согласованные с Алтайской краевой организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации | Главное управление | Июнь - август 2014 года |
| - Локальный уровень |  |  |  |
| - Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов области организации, нормирования, оценки качества труда учителей (воспитателей). | Соответствие локальных правовых актов трудовому законодательству | Администрация образовательных организаций | Октябрь 2014 |
| - Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов, устанавливающих порядок урегулирования споров между участниками образовательных отношений, либо внесение изменений в действующие правовые акты. | Локальные нормативные акты, принятые с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии) | Администрация образовательных организаций | Июнь – август 2014 года |
| - Ознакомление педагогических работников с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты. | Доведение до педагогических работников под роспись вновь разработанных локальных нормативных актами, регламентирующих социально-трудовые отношения в организации, изменений в ранее изданные нормативные акты | Администрация образовательных организаций | Не позднее 31 октября 2014 года |
| - Установление систем оплаты труда |  |  |  |
| - Региональный уровень |  |  |  |
| - Изучение возможностей оптимизации количественного и качественного состава показателей, используемых для оценки содержания, результативности и качества и труда педагогических работников в рамках новой системы оплаты труда (в том числе осуществления стимулирующих выплат), поддержки инновационной деятельности. | Предложения по изменению оценочных показателей | Главное управление КГБОУ АКИПКРО | В течение 2015 года |
| - Корректировка региональных нормативных актов, связанных с новой системой оплаты труда. | Соответствие региональных нормативных актов законодательству | Главное управление КГБОУ АКИПКРО | Май – август 2014 года |
| - Муниципальный уровень |  |  |  |
| - Организация и проведение совещаний (семинаров) с руководителями образовательных организаций по вопросам оплаты труда педагогических работников. | Полный охват всех образовательных организаций | Муниципальные органы управления образованием | Октябрь 2014 года |
| - Локальный уровень |  |  |  |
| - Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов оплаты труда учителей (воспитателей). | Соответствие локальных правовых актов трудовому законодательству | Администрация образовательных организаций | Октябрь 2014 года |
| - Ознакомление педагогических работников с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы оплаты труда изменениями в ранее изданные нормативные акты | Доведение до педагогических работников под роспись вновь разработанных локальных нормативных актами, регламентирующих социально-трудовые отношения в организации, изменений в ранее изданные нормативные акты | Администрация образовательных организаций | Не позднее 31 октября 2014 года |